## 04.08
| Task | Status | Thứ 3 | Task | Status | Thứ 4 | Task | Status | Thứ 5 | Task | Status | Thứ 6 | Task | Status
T2 | Nhắc Enterprise lập báo cáo tuần | Done | T3 | Nhắc Boot lập báo cáo tuần | Done | T4 | Check task Enterprise |  | T5 | Check task Enterprise | Done | T6 | Check task Enterprise |  |  | CoE Team Weekly
| Check task Enterprise | Done |  | Check task Enterprise | Done |  | Check task Boot |  |  | Check task Boot | Done |  | Check task Boot |  | T2 | Weekly Enterprise | 1PM
| Check task Boot | Done |  | Check task Boot |  |  | Cập nhật task Enterprise |  |  | Cập nhật task Enterprise | Done |  | Cập nhật task Enterprise |  | T3 | Weekly Boot | 2PM
| Cập nhật task Enterprise | Done |  | Cập nhật task Enterprise | Done |  | Cập nhật task Boot |  |  | Cập nhật task Boot | Done |  | Cập nhật task Boot |  | T4 | Transfer Boot | 2PM
| Cập nhật task Boot | Done |  | Cập nhật task Boot |  |  | Check QA task nếu có |  |  | Check QA task nếu có |  |  | Check QA task nếu có |  | T5
| Check QA task nếu có |  |  | Check QA task nếu có |  |  | Check task AIDD |  |  | Udemy - Sáng |  |  |  |  | T6 | Retro T6 / 2 weeks
| Báo cáo Tuần - TL |  |  | Check task AIDD | [5 empty] | Review doc |  |  |  |  | T7 | Gưi report Boot cùng retro |  | Retro Boot
| Check task AIDD | [8 empty] | Review Code | [5 empty] | Đóng/ mở sprint |  | Rà soát ứng dụng vs Sang
| Weekly Enterprise | Done |  | Weekly Boot |  |  | Transfer Boot |  |  | Udemy - Chiều | [7 empty] | Check task liên quan đến FE của Boot
[10 empty] | Check task AIDD |  |  | Check task AIDD |  |  |  |  | Check task liên quan đến FE của Enterprise
| Review doc | Doing |  | Review doc |  |  | Review doc | [5 empty] | Review doc
| Review Code | Done |  | Review Code |  |  | Review Code | [5 empty] | Review Code
| Udemy |  |  | Udemy |  |  | Udemy | [5 empty] | Udemy
Điều chỉnh kế hoạch T56; gửi lại kế hoạch vào thứ 2 tuần sau
| Mail Kickoff dự án | Done
| Add status trên file chung - ds CoE transfer trên wire wiki | Done | [7 empty] | Review tài liệu của Tuấn - Mail
|  |  |  | Add story vào trong task Dương mới tạo; | Done
|  |  |  | Tạo task cho Trung vs Ánh trên Enterprise | Done |  |  |  |  | REview code Sang -> Tùng
|  |  |  | Tâm transfer | Doing
[10 empty] | Báo giá hóa đơn | Done
[10 empty] | Lý thuyết | Open
[10 empty] | Tài liệu hóa đơn - Kien truc + tech stack | Doing
[10 empty] | Tài liệu lộ trình học lập trình | Open
[7 empty] | Enterprise | https://lgcns-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/linhlt_lgcns_com/_layouts/15/doc2.aspx?sourcedoc=%7B839D656F-5388-4071-9840-C3285FE839E0%7D&file=Detail%20Task%20Phase2.xlsx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true
[7 empty] | Boot | https://lgcns.sharepoint.com/:x:/r/sites/SolutionCoEGroup-1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF6DDE3D3-61F4-45A7-9133-2D7FEBB76970%7D&file=Plan%20T6.xlsx&action=default&mobileredirect=true
[7 empty] | Taif lieuej session 2 - Enterprise | Step2. cache, log, online-transaction, transaction control - CoE_DOE_DevOn Enterprise - WIRE-Wiki

## 18.08
| Task | Status | Thứ 3 | Task | Status | Thứ 4 | Task | Status | Thứ 5 | Task | Status | Thứ 6 | Task | Status
T2 | Nhắc Enterprise lập báo cáo tuần | Done | T3 | Nhắc Boot lập báo cáo tuần | Done | T4 | Check task Enterprise |  | T5 | Check task Enterprise | Done | T6 | Check task Enterprise |  |  | CoE Team Weekly
| Check task Enterprise | Done |  | Check task Enterprise | Done |  | Check task Boot |  |  | Check task Boot | Done |  | Check task Boot |  | T2 | Weekly Enterprise | 1PM
| Check task Boot | Done |  | Check task Boot |  |  | Cập nhật task Enterprise |  |  | Cập nhật task Enterprise | Done |  | Cập nhật task Enterprise |  | T3 | Weekly Boot | 2PM
| Cập nhật task Enterprise | Done |  | Cập nhật task Enterprise | Done |  | Cập nhật task Boot |  |  | Cập nhật task Boot | Done |  | Cập nhật task Boot |  | T4 | Transfer Boot | 2PM
| Cập nhật task Boot | Done |  | Cập nhật task Boot |  |  | Check QA task nếu có |  |  | Check QA task nếu có |  |  | Check QA task nếu có |  | T5
| Check QA task nếu có |  |  | Check QA task nếu có |  |  | Check task AIDD |  |  | Udemy - Sáng |  |  |  |  | T6 | Retro T6 / 2 weeks
| Báo cáo Tuần - TL |  |  | Check task AIDD | [5 empty] | Review doc |  |  |  |  | T7 | Gưi report Boot cùng retro |  | Retro Boot
| Check task AIDD | [8 empty] | Review Code | [5 empty] | Đóng/ mở sprint |  | Rà soát ứng dụng vs Sang
| Weekly Enterprise | Done |  | Weekly Boot |  |  | Transfer Boot |  |  | Udemy - Chiều | [7 empty] | Check task liên quan đến FE của Boot
[10 empty] | Check task AIDD |  |  | Check task AIDD |  |  |  |  | Check task liên quan đến FE của Enterprise
| Review doc | Doing |  | Review doc |  |  | Review doc | [5 empty] | Review doc
| Review Code | Done |  | Review Code |  |  | Review Code | [5 empty] | Review Code
| Udemy |  |  | Udemy |  |  | Udemy | [5 empty] | Udemy
Điều chỉnh kế hoạch T56; gửi lại kế hoạch vào thứ 2 tuần sau
| Report Retro | [8 empty] | Review tài liệu của Tuấn - Mail
[10 empty] | Báo giá hóa đơn | Done
[10 empty] | Lý thuyết | Open
[10 empty] | Tài liệu hóa đơn - Kien truc + tech stack | Doing
[10 empty] | Tài liệu lộ trình học lập trình | Open

## Resource
1 | Sang
2 | Tùng
3 | Ánh
4 | Trọng
5 | Trung | AIDD - AI Agent
Họp team đưa giải pháp mình vào AI Agent
Tuần này họp về: AI Agent;
1 | Dương | - Tài liệu; sharing tự học
2 | Cường
3 | Lâm
4 | Tâm
1 | Linh | Task phát triển song song với Training
2 | Nga | - Kế hoạch trong thời gian tới;
3 | Phượng
2 Members mới;
1 | Cường
2 | Tân
3 | Đức
1 Tuần - common components
2 Task - Bài tập
3 Hạ tầng
4 Function list
5 Solution hoàn thiện
|  |  | 2 Members mới | Training
|  |  | AI Agents | 3 members cũ
[5 empty] | 1 Tuần - common components 2 Task - Bài tập 3 Hạ tầng 4 Function list 5 Solution hoàn thiện | 1 | 2025-09-04
[5 empty] | Nghiên cữu extension - Intellij | 2 | 1 tuần
[5 empty] | AI Agents | 2
4

## KH&CP AI
Phân tích kế hoạch và chi phí thực hiện
Hạng mục (1) | Bước thực hiện (2) | Số lượng cán bộ thực hiện (3) | Đơn vị thực hiện (4) | Số ngày thực hiện (5) | Tổng số ngày (Manday) (3) x (5) | D0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 + 30 | Ghi chú
Tư vấn | Thực hiện tiếp xúc & đề xuất triển khai trường trình | 2 |  | 2 | 4 | x | x
Chuẩn bị trước đào tạo
| Tạo file khảo sát | 1 | ĐV triển khai | 2 | 2 |  |  | x | x
| Thực hiện khảo sát |  | 2 đơn vị | 5 | [5 empty] | x | x | x | x | x | [6 empty] | Không giới hạn cán bộ trên địa bàn phường quản lý
| Phân tích kết quả khảo sát - đề xuất nội dung khóa học | 2 | ĐV triển khai | 2 | 4 | [9 empty] | x | x
Triển khai đào tạo
| Nội dung cơ bản & Nội dung chuyên môn dựa trên kết quả khảo sát | 1 | ĐV triển khai | 2 | 2 | [11 empty] | x | x
| Triển khai | 3 | ĐV triển khai | 1 | 3 | [13 empty] | x
Hỗ trợ sau Đào tạo |  | 1 |  | 30 | 30 | [14 empty] | x
Hạng mục | Thời gian (Tổng Manday) | Chi phí dự kiến (Triệu VND)
Tổng thời gian tiếp xúc tư vấn | 4 | 4
Chuẩn bị trước đào tạo | 6 | 6
Triển khai đào tạo | 5 | 5
Hỗ trợ sau đào tạo | 30 | 15
| Tổng | 30

## FN
STT | Nội dung | Task / Màn hình | Chi tiết
1 | Codebase
Dựng BE
Dựng FE
Dựng DB
|  | Dựng AI | Lựa chọn AI - mô hình triển khai
Infa
Licence
2 | Dashboard | Giao diện các chỉ số chính | Ds chỉ số cần khai thác
04 biểu đồ thể hiện biến đổi / tỷ lệ chỉ tiêu quan trọng của hệ thống
Click cho phép tra cứu chi tiết
3 | Quản trị hệ thống
Role
Menu
Menu-Role
Group Role
|  | User | Assign User - Group Role - List menu
4 | Master data
Master
Group Master
Đơn vị
Phòng ban
Nhân viên
Loại tài liệu...
5 | Quản lý Pdf file
| 1 | Upload | Paste file directly into a share forlder on server | Không làm chức năng
| 2 | Job scan and move into Business folder | Private folder cannot access from user | Tạo job đọc file Pdf theo từng folder: Cấp folder chi tiết từ ... đến .... theo cấu trúc Phân loại đánh dấu
Phân loại/ đánh dấu trạng thái xử lý/ chưa xử lý Xử lý: Đọc dữ liệu vào db
| 3 | Job scan data - Ask AI | Separate into nhiều request AI - max text - by file = 2000 ký tự Cập nhật dữ liệu vào bảng nghiệp vụ - Children json Nếu ít file -> cập nhật dữ liệu thẳng vào json nghiệp vụ
| 4 | Job tổng hợp toàn bộ dữ liệu vào Json nghiệp vụ -> có thể hỏi AI | Tổng hợp dữ liệu vào bảng nghiệp vụ
6 | Quản lý thông tin
| 1 | Phân công việc cho người review | List all - phân công; hỗ trợ chọn theo một số tiêu chí/ chưa xử lý/ loại tài liệu -> tích chọn nhiều/ Phân theo tick all - paging cho chọn option đến 50 để hỗ trợ phân theo người phụ trách review đến 50 files/ lần submit
| 2 | Hỗ trợ màn hình preview PDF file - compare với bảng dữ liệu được hiển thị thông tin chi tiết từ bảng nghiệp vụ | Cho phép sửa thông tin Đánh dấu file sửa Ghi nhận người sửa/ phân quyền sửa Hỗ trợ việc phân quyền lại by Teamlead

## Trang_tính1
No | Criterial | Expectation |  | Monitoring By
1 | Queue: Size and Quality of Consumers | Đề xuất số lượng Item trong Blocking Queue <=90% Queue Size |  | Sửa ứng dụng cho phép trích xuất và ghi nhận Queue size vào database - hỗ trợ hiển thị sau Sau khi có dữ liệu: Kết xuất data dạng time(10s) / Queue size Tăng số lượng consumer nếu thấy hiện tượng Queue đầy - est Queue size không vượt quá 90%
2 | CPU | Không quá 80%
3 | RAM | Không quá 80%
4 | Number of Transaction | Số lượng Transaction thành công >=90%
5 | Response Time | Độ trễ AS IS Environment - TOBE Environment >=0.05ms
No | Kích bản kiểm thử | Run on AS IS Environment | Run on TOBE Environment | Mục tiêu
1 | 100 CCU | x | x | So sánh 2 tham số; điều chỉnh và tìm ra số lượng consumer phù hợp
2 | 200 CCU | x | x
3 | 300 CCU | x | x

## Trang_tính2
|  |  | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21
No | item | Description | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7
1 | Custom code to capture data for monitor criterials for report(Queue size) |  | x | x
2 | Prepare environment | POC/BE |  |  | x
3 | Cut verion code & Deploy Application | Source code BE/BE/DB |  |  | x | x
4 | Create jmeter script |  |  |  | x | x
5 | Run test | [5 empty] | x | x
6 | Report | [7 empty] | x

## SP7_1006
[5 empty] | Member | Open | IN PROGRESS | In Checking | 3rd party TEST | USER ACCEPTANCE TEST | Done | Closed | canceled
DOE202504-2026 | [R26007] SP7: Dashboard -> Trace List, Trace Detail & Span Detail | 3rd party TEST | LE THI NGA Specialist/(Part) Solution Test | 4 | DOAN HUNG CUONG Specialist/(Part) DevOn R&D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
DOE202504-2033 | [R26007] SP7: Instrumentation-> Convert data into Json & OTLP push | Done | 김희주 책임/DevOn솔루션팀 | 9 | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
DOE202504-2035 | [R26007] SP7: Backend-> Receiver & Analyze Json into Statistic DB | USER ACCEPTANCE TEST | 김희주 책임/DevOn솔루션팀 | 5 | NGUYEN DUC TAM Specialist/(Part) DevOn R&D | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
DOE202504-2038 | [SP7] Improvements | IN PROGRESS | LE TRONG LINH Professional/(Part) DevOn R&D | 2 | TAO HOAI DUONG Professional/(Part) DevOn R&D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
DOE202504-2039 | [MNG6][Daemon Service] Search by Daemon ID not working | Closed | LE THI NGA Specialist/(Part) Solution Test
DOE202504-2040 | [MNG6][Int Deferred Biz Mng] Last Deferred Serial Number should also be editable | Closed | LE THI NGA Specialist/(Part) Solution Test
DOE202504-2043 | [MNG6][Telegram Item] The title of the search results table has been hidden. | Closed | LE THI NGA Specialist/(Part) Solution Test
DOE202504-2044 | [MNG6][Common] 1 step refresh function in Refresh Service does not working | canceled | DOAN HUNG CUONG Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2045 | [MNG6][Common] Display two screens when you click the screen name on the Favorites page. | Closed | FPT Software company limited
DOE202504-2046 | [MNG6][Transaction Permissions] UI pop up "Add Transaction" function incorrect | Closed | FPT Software company limited
DOE202504-2049 | [MNG6][Transaction Link Parameter] Display 2 message when create duplicate Tran. link parameter ID | IN PROGRESS | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2051 | [MNG6][Transaction Control Rule] Can not add record in tab Control Element and Target Transaction | In Checking | NGUYEN DUC TAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2052 | [MNG6][Transaction log] Text in Response Code search does not fully displayed | IN PROGRESS | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2053 | [MNG6][Job Node] text in pop up Delete incorrect | Open | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2055 | [MNG6][Ledger Management] Search Target Table Name working incorrect | Open | NGUYEN DUC TAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2056 | [MNG6][Interface Parameter] Display the appropriate message when clear data in Async Tab | In Checking | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2057 | [MNG6][Interface Adaptor] Language mismatch between Send Rule ID field in table and Modify modal | IN PROGRESS | FPT Software company limited
DOE202504-2058 | [MNG6][Interface Loopback] Record Interface Loopback Detail does not flowing Interface Transaction ID | IN PROGRESS | NGUYEN DUC TAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2059 | [MNG6][CenterCut] Add New function does not working | IN PROGRESS | NGUYEN DUC TAM Specialist/(Part) DevOn R&D |  |  | Open | IN PROGRESS | In Checking | 3rd party TEST | USER ACCEPTANCE TEST | Done | Closed | canceled
DOE202504-2060 | [MNG6][Daemon Main] New record does not the first position | Open | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D | 6 | LE THI NGA Specialist/(Part) Solution Test | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
DOE202504-2062 | [MNG6][Int Deferred Data] Display missing record | Open | FPT Software company limited | 3 | 김희주 책임/DevOn솔루션팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOE202504-2063 | [MNG6][Batch Main] Display wrong message when add duplicate parame in Param Information Tab | In Checking | DOAN HUNG CUONG Specialist/(Part) DevOn R&D | 1 | LE TRONG LINH Professional/(Part) DevOn R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOE202504-2064 | [MNG6][Batch Step] Pop up delete does not display exactly with unique key | IN PROGRESS | DOAN HUNG CUONG Specialist/(Part) DevOn R&D | 4 | DOAN HUNG CUONG Specialist/(Part) DevOn R&D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
DOE202504-2065 | [MNG6][Batch Step] Can not add second record in tab File Info | IN PROGRESS | DOAN HUNG CUONG Specialist/(Part) DevOn R&D | 6 | FPT Software company limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOE202504-2066 | [MNG6][Batch History] Job ID search does not working | Closed | FPT Software company limited | 9 | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
DOE202504-2067 | [MNG6][Download Template] Open duplicate screen when click "Go To Upload/Download screen " button | Open | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D | 5 | NGUYEN DUC TAM Specialist/(Part) DevOn R&D | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
DOE202504-2068 | [MNG6][Download] Can not Download with Message, Link Transaction and Batch service | IN PROGRESS | TAO HOAI DUONG Professional/(Part) DevOn R&D | 2 | TAO HOAI DUONG Professional/(Part) DevOn R&D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
DOE202504-2069 | [MNG6][Parameter Import/Parameter Export] Can not Import and Export | IN PROGRESS | TAO HOAI DUONG Professional/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2070 | [MNG6][Agent Server] Display error message when edit record | Closed | FPT Software company limited
DOE202504-2072 | [R26007] SP7: Dashboard-> Performance Test | IN PROGRESS | LE THI NGA Specialist/(Part) Solution Test
DOE202504-2086 | [Dashboard][Trace List] Text vị che khuất ở thanh bar Span Data | IN PROGRESS | NGUYEN DUC TAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2087 | [R26007] Instrumentation - no value in instance_id. | IN PROGRESS | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2088 | [R26007] METRIC_TRACE - Differences between the design document and the actual table | In Checking | 김희주 책임/DevOn솔루션팀
DOE202504-2093 | Testing Improvement on Master | Open | LE THI NGA Specialist/(Part) Solution Test
DOE202504-2096 | [R26007] METRIC_TRACE_AGG_1M - DURATION_MS is strange | Open | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D
DOE202504-2097 | [R26007] METRIC_SPAN_ATTRIBUTE - attr_value_str is empty | IN PROGRESS | THAI ANH LAM Specialist/(Part) DevOn R&D

## Monitor Enterprise
2026-06-10 | 11h14

## Trang_tính3
Quản lý thông tin File
| ID | Pathfile | Code | Filename | Status | CreateDate | FileContent | ErrorMessage | ID | Pathfile | Parent FileName | Children Json
| 1 | D01.26.01_THANH PHO LONG XUYEN\2015\HINH SU\QD.01.2015.QDPT-HS.Nguyen Van A | FIle001 | FIle001.pdf | Đã xử lý | 2026-06-11 | plain text |  | 1 | D01.26.01_THANH PHO LONG XUYEN\2015\HINH SU\QD.01.2015.QDPT-HS.Nguyen Van A | FIle001.pdf | json1
| 2 | D01.26.01_THANH PHO LONG XUYEN\2015\HINH SU\QD.01.2015.QDPT-HS.Nguyen Van A | FIle002 | FIle002.pdf | Đang xử lý | 2026-06-11 | plain text |  | 2 | D01.26.01_THANH PHO LONG XUYEN\2015\HINH SU\QD.01.2015.QDPT-HS.Nguyen Van A | FIle002.pdf FIle003.pdf FIle004.pdf | json2
| 3 | D01.26.01_THANH PHO LONG XUYEN\2015\HINH SU\QD.01.2015.QDPT-HS.Nguyen Van A | FIle003 | FIle003.pdf | Đang xử lý | 2026-06-11 | plain text
| 4 | D01.26.01_THANH PHO LONG XUYEN\2015\HINH SU\QD.01.2015.QDPT-HS.Nguyen Van A | FIle004 | FIle004.pdf | Đang xử lý | 2026-06-11 | plain text
Quản lý json final
| ID | ParentID |  | Họ tên | Json Data | TC1 | TC2 | TC3
| 1 | D01.26.01_THANH PHO LONG XUYEN\2015\HINH SU\QD.01.2015.QDPT-HS.Nguyen Van A |  | Nguyễn Văn A | Json = json1+json1 | tc1 | tc2 | tc3

## Viettech
[7 empty] | Total | 2 | 426 | 294 | 228
Total manday
[7 empty] | ManDay DEV | 1 | 213 | 147 | 114
STT | Nội dung | Task / Màn hình | Chi tiết |  |  | BA/ Test | Dev FE | Dev BE | Manday Đầy đủ | Manday priority features | Manday priority features
1 | Codebase
|  | Dựng BE | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 1
|  | Dựng FE |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 1
|  | Dựng DB | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
2 | Đăng nhập | Truy cập vào hệ thống
3 | Thông báo trang chủ | Thông báo - danh sách thông báo/ xem thông báo |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 |  |  |  | Thời gian
4 | Dashboard | Giao diện các chỉ số chính | Ds chỉ số cần khai thác |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |  | STT | Hạng mục | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
|  |  | 04 biểu đồ thể hiện biến đổi / tỷ lệ chỉ tiêu quan trọng của hệ thống |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | Phân tích đánh giá lại Hệ thống hiện tại/ tài liệu hóa nghiệp vụ | x
|  |  | Click cho phép tra cứu chi tiết |  |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |  | 2 | Thiết kế hệ thống | x
5 | Quản trị hệ thống | [11 empty] | 3 | Thực hiện phân tích chi tiêt - thiết kế theme/ template/ biểu mẫu dự án | x
|  | Role |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | Phát triển | x | x | x
|  | Menu |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | Tích hợp dữ liệu hệ thống cũ |  |  | x
|  | Menu-Role |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 6 | Kiểm thử UAT: Đào tạo người dùng cuối kiểm thử/ thực hiện đánh giá/ chỉnh sửa |  |  |  | x
|  | Group Role |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 7 | Cut verion hệ thống cũ - chuyển sang hệ thống mới |  |  |  | x
|  | User | Assign User - Group Role - List menu |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 8 | Tích hợp |  |  |  | x
6 | Master data | [11 empty] | 9 | Triển khai |  |  |  | x
|  | Master |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 10 | Hỗ trợ vận hành 02 tháng |  |  |  | x | x
|  | Group Master |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 11 | Vận hàng hệ thống | [5 empty] | x
|  | Đơn vị |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 12 | Chi phí server: 2tr/ tháng |  |  |  | x | x | x
|  | Phòng ban |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 13 | Chi phí vận hành: 7tr/ tháng ( Monitor hệ thống/ backup / ghi nhận và xử lý sự cố) | [5 empty] | x
|  | Nhân viên |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
|  | Quản lý Email Template |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
|  | Quản lý lịch sử gửi mail | Gửi phiếu thu cho KH |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
7 | Quản lý khách hàng | Khởi tạo khách hàng | Tạo hồ sơ khách hàng mới |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | Quản lý khách hàng | Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | Quản lý nhóm khách hàng | Phân nhóm khách hàng theo tiêu chí |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
8 | Quản lý xét nghiệm | Giai đoạn | Nghiệp vụ chính | Ý nghĩa / Mục tiêu | Kết quả đầu ra
|  | 1. Đăng ký mẫu | - Tạo yêu cầu xét nghiệm - Nhập thông tin khách hàng, loại mẫu, mã mẫu | Xác định mẫu cần xét nghiệm và thông tin liên quan | Mã yêu cầu xét nghiệm (ID mẫu) | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 2. Vận chuyển mẫu | - Ghi nhận quá trình vận chuyển - Theo dõi trạng thái mẫu từ nơi lấy đến phòng xét nghiệm | Đảm bảo mẫu được vận chuyển đúng quy trình, không hư hỏng | Trạng thái “Đã nhận mẫu” | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 3. Kiểm mẫu | - Kiểm tra tính hợp lệ của mẫu - Loại bỏ mẫu lỗi hoặc không đạt yêu cầu | Đảm bảo chất lượng mẫu trước khi xét nghiệm | Danh sách mẫu hợp lệ | 1 | 1.5 | 1 |  | 0 | 0
|  | 4. Phân nhóm XN | - Phân loại mẫu theo loại xét nghiệm (PCR, ELISA, Vi sinh, Hóa sinh...) | Tối ưu quy trình xử lý theo nhóm chuyên môn | Nhóm xét nghiệm được xác định | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 5. Xử lý mẫu | - Chuẩn bị mẫu (pha loãng, chiết tách, đánh dấu...) | Đưa mẫu về trạng thái sẵn sàng cho xét nghiệm | Mẫu đã xử lý đạt chuẩn | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 6. Thực hiện xét nghiệm | - Tiến hành xét nghiệm theo quy trình kỹ thuật - Ghi nhận kết quả thô | Tạo dữ liệu kết quả ban đầu | Kết quả xét nghiệm (raw data) | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 7. Đánh giá kết quả | - Kiểm tra, xác nhận độ chính xác - So sánh với ngưỡng chuẩn | Đảm bảo kết quả đáng tin cậy | Kết quả được xác nhận | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 8. Phê duyệt | - Người có thẩm quyền duyệt kết quả - Ghi nhận chữ ký điện tử hoặc xác nhận | Xác nhận hợp lệ để công bố | Kết quả được phê duyệt | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 9. Gửi kết quả | - Xuất báo cáo, gửi cho khách hàng hoặc hệ thống quản lý | Hoàn tất quy trình xét nghiệm | Báo cáo kết quả chính thức | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
9 | Quản lý thú Y | CN1 | Danh sách |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | CN2 | Nhập thông tin chi tiết |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | CN3 | Cập nhật |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | CN4 | Report |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | CN5 | Dashboard hỗ trợ - 06 chỉ số |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
10 | Quản lý công nợ | Nhóm chức năng | Tính năng cần có | Ý nghĩa / Mục tiêu | Kết quả đầu ra
|  | 1. Ghi nhận chi phí | - Tự động ghi nhận chi phí từ hóa đơn, phiếu nhập, dịch vụ - Cho phép phân loại chi phí theo nhóm | Giảm sai sót nhập liệu, tiết kiệm thời gian | Danh sách chi phí tự động cập nhật | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
|  | 2. Kiểm soát trạng thái công nợ | - Theo dõi trạng thái: chưa thanh toán, một phần, đã thanh toán - Cảnh báo nợ quá hạn | Đảm bảo minh bạch, dễ quản lý | Báo cáo trạng thái công nợ theo khách hàng | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
|  | 3. Sinh phiếu thu + QR code | - Tự động tạo phiếu thu - Tích hợp QR code thanh toán (BIDV hoặc đối tác) | Tăng tiện lợi cho khách hàng, giảm thủ tục | Phiếu thu điện tử + QR code thanh toán | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
|  | 4. Ghi gạch nợ tự động | - Tự động gạch nợ khi nhận thanh toán - Cho phép sửa/điều chỉnh thủ công | Đảm bảo dữ liệu chính xác, linh hoạt | Trạng thái công nợ được cập nhật tức thì | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
|  | 5. Báo cáo đối soát | - Đối soát công nợ theo khách hàng, theo thời gian - Xuất báo cáo Excel/PDF | Giúp kiểm toán, minh bạch tài chính | Báo cáo đối soát chi tiết, dễ chia sẻ | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5
11 | Quản lý hóa đơn | Tích hợp Hóa đơn điện tử |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | Chưa thực hiện
|  | Danh sách phiếu thu - Hóa đơn lưu tạm |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | Chưa thực hiện
|  | Xuất hóa đơn |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | Chưa thực hiện
|  | Báo cáo đối soát Hóa đơn |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | Chưa thực hiện
12 | Quản lý kho | Quản lý ds vật tư |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  | Chưa thực hiện
|  | Quản lý phiếu mua hàng |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  | Chưa thực hiện
|  | Quản lý phiếu nhập kho |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  | Chưa thực hiện
|  | Quản lý phiếu xuất kho |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  | Chưa thực hiện
|  | Báo cáo theo dõi số lượng |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 10 |  |  | Chưa thực hiện