## Nghiệp vụ
STT | Nội dung | Task / Màn hình | Chi tiết
1 | Codebase
Dựng BE
Dựng FE
Dựng DB
|  | Dựng AI | Lựa chọn AI - mô hình triển khai
Infa
Licence
2 | Dashboard | Giao diện các chỉ số chính | Ds chỉ số cần khai thác
04 biểu đồ thể hiện biến đổi / tỷ lệ chỉ tiêu quan trọng của hệ thống
Click cho phép tra cứu chi tiết
3 | Quản trị hệ thống
Role
Menu
Menu-Role
Group Role
|  | User | Assign User - Group Role - List menu
4 | Master data
|  | Master | -> cụm này cho thành master data động à a?
Group Master
Đơn vị
Phòng ban
Nhân viên
Loại tài liệu...
5 | Quản lý Pdf file
| 1 | Upload | Paste file directly into a share forlder on server
| 2 | Job scan and move into Business folder | Private folder cannot access from user
Phân loại/ đánh dấu trạng thái xử lý/ chưa xử lý Xử lý: Đọc dữ liệu vào db
| 3 | Job scan data - Ask AI | Separate into nhiều request AI - max text - by file = 2000 ký tự Cập nhật dữ liệu vào bảng nghiệp vụ - Children json Nếu ít file -> cập nhật dữ liệu thẳng vào json nghiệp vụ
| 4 | Job tổng hợp toàn bộ dữ liệu vào Json nghiệp vụ -> có thể hỏi AI | Tổng hợp dữ liệu vào bảng nghiệp vụ
6 | Quản lý thông tin
| 1 | Phân công việc cho người review | List all - phân công; hỗ trợ chọn theo một số tiêu chí/ chưa xử lý/ loại tài liệu -> tích chọn nhiều/ Phân theo tick all - paging cho chọn option đến 50 để hỗ trợ phân theo người phụ trách review đến 50 files/ lần submit
| 2 | Hỗ trợ màn hình preview PDF file - compare với bảng dữ liệu được hiển thị thông tin chi tiết từ bảng nghiệp vụ | Cho phép sửa thông tin Đánh dấu file sửa Ghi nhận người sửa/ phân quyền sửa Hỗ trợ việc phân quyền lại by Teamlead

## Hạ tầng đề xuất
Báo giá thuê máy chủ GPU vật lý (3 tháng)
STT | Thành phần | Tối thiểu | Khuyến nghị cho 20 user |  | Nhà cung cấp | Cấu hình GPU | Giá/tháng (VNĐ) | Giá 3 tháng (VNĐ) | Ghi chú
1 | GPU | RTX 3060 (12GB, chỉ 1–2 user) | RTX 4090 (24GB) hoặc A100/H100 (40–80GB) |  | VinaHost | Tesla V100 32GB | ~28.000.000 | ~84.000.000 | CPU Xeon Gold, SSD NVMe, băng thông 100Mbps–900Mbps
2 | CPU | 16 lõi | 32–64 lõi (EPYC/Xeon) |  |  | Tesla V100 64GB (dual) | ~40.000.000 | ~120.000.000 | Hạ tầng Tier 3, Anti-DDoS
3 | RAM | 64GB | 128GB trở lên |  | VNSO | NVIDIA A100 40GB | ~28.080.000 | ~84.240.000 | PCIe 4.0, 6.912 CUDA cores
4 | Storage | SSD 512GB | SSD NVMe 1TB+ |  |  | NVIDIA A100 80GB | ~40.000.000 | ~120.000.000 | RAM ECC, hỗ trợ SR-IOV
5 | Hệ điều hành | Linux/WSL2 | Linux (Ubuntu 22.04 LTS) |  | DCT Technology | Dedicated Server (Intel Gold 6138, 128GB RAM, 2TB SSD) | ~20.000.000 | ~60.000.000 | Không GPU, phù hợp backend
Báo giá hạ tầng GPU tại Việt Nam (2026)
Gemma 4:12B cần VRAM ≥40GB → lựa chọn tối thiểu là A100 40GB.
Nhà cung cấp | GPU | Giá/giờ (VNĐ) | Giá/tháng (4h/ngày) | Ghi chú | 20 người dùng đồng thời → nên chọn A100 80GB hoặc V100 64GB, đảm bảo tốc độ inference.
Sunteco Cloud | RTX 4090 (24GB) | ~40.000 | ~4,8 triệu | Hạ tầng Tier 3, hỗ trợ tiếng Việt | Chi phí 3 tháng:
| A100 (40GB) | ~50.000 | ~6,0 triệu | Training trung bình | A100 40GB: ~84 triệu VNĐ.
| A100 (80GB) | ~70.000 | ~8,4 triệu | Training lớn | A100 80GB / V100 64GB: ~120 triệu VNĐ.
| H100 (80GB) | ~80.000 | ~9,6 triệu | Production LLM | H100 80GB (nếu có): ~250 triệu VNĐ.
VNSO | A100 (40GB) | 29 | ~3,5 triệu | 16 vCPU, 48GB RAM
| A100 (80GB) | 49 | ~5,9 triệu | 32 vCPU, 96GB RAM
| RTX 4090 (24GB) | ~40.000 | ~4,8 triệu | Dùng cho inference
ThueGPU.vn | RTX 3090/4090, A100, H100 | Từ 30.000–80.000 | 3,6–9,6 triệu | Datacenter FPT, bảo mật cao

## Yêu cầu chức năng chi tiết
[8 empty] | 114.4 | 217.36
STT | Nội dung | Task / Màn hình | Chi tiết | Chi tiết | BA/ Test | Dev FE | Dev BE | Manday
1 | Codebase | [6 empty] | 0
|  | Dựng BE |  |  |  |  | 3 | 3
|  | Dựng FE |  |  |  | 3 |  | 3
|  | Dựng DB |  |  |  |  | 2 | 2
|  | Dựng AI | Lựa chọn AI - mô hình triển khai |  |  | 1 |  | 1
|  |  | Infa |  |  |  |  | 0
|  |  | Licence |  |  |  |  | 0
2 | Thông báo trang chủ | Thông báo - danh sách thông báo/ xem thông báo |  |  | 2 | 3 | 2 | 7
3 | Dashboard | Giao diện các chỉ số chính | Ds chỉ số cần khai thác |  | 1 | 2 | 2 | 5
|  |  | 04 biểu đồ thể hiện biến đổi / tỷ lệ chỉ tiêu quan trọng của hệ thống |  | 1 | 2 | 2 | 5
|  |  | Click cho phép tra cứu chi tiết |  | 1 | 2 | 2 | 5
4 | Quản trị hệ thống | [6 empty] | 0
|  | Role |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9
|  | Menu |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9
|  | Menu-Role |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9
|  | Group Role |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9
|  | User | Assign User - Group Role - List menu |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9
|  | Cấu hình/ chạy/ monitor schedule Job |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9
|  | Quản lý template email/ notice |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 4.5
|  | Quản lý lịch sử email/notice |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 4.5
5 | Master data | [6 empty] | 0
|  | Master |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
|  | Group Master |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
|  | Đơn vị |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
|  | Phòng ban |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
|  | Nhân viên |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
|  | Loại tài liệu... |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
6 | Core engine | [6 empty] | 0
| 1 | Nhóm công việc | Mô tả chi tiết | Độ phức tạp |  |  |  | 0
| 2 | Upload & lưu trữ | - Thiết kế module upload file trực tiếp lên server. - Tạo cơ chế phân quyền thư mục chia sẻ (share/private). - Kiểm soát truy cập: người dùng không thể truy cập thư mục private. - Tích hợp checksum để đảm bảo tính toàn vẹn file. | Trung bình | 0.5 |  | 2 | 2
| 3 | Quét & phân loại dữ liệu | - Xây dựng job scan tự động di chuyển file vào thư mục Business. - Phân loại trạng thái xử lý: chưa xử lý / đang xử lý / đã xử lý. - Gắn metadata (ngày, người upload, loại tài liệu). | Cao | 1 |  | 3 | 4
| 4 | Xử lý dữ liệu AI | - Tích hợp pipeline AI đọc nội dung PDF, chia nhỏ request theo giới hạn 2000 ký tự. - Áp dụng mô hình NLP để trích xuất thông tin nghiệp vụ (số hợp đồng, mã khách hàng, giá trị, ngày ký). - Tối ưu hiệu năng xử lý song song nhiều file. - Lưu kết quả vào bảng nghiệp vụ dạng Children JSON. | Rất cao |  |  | 5 | 5
| 5 | Tổng hợp dữ liệu nghiệp vụ | - Tự động hợp nhất dữ liệu từ nhiều file vào bảng nghiệp vụ chính. - Nếu số lượng file nhỏ → cập nhật trực tiếp vào JSON nghiệp vụ. - Thiết kế cơ chế đồng bộ dữ liệu hai chiều giữa DB và JSON. - Cho phép AI truy vấn và phản hồi dữ liệu nghiệp vụ. | Cao |  |  | 3 | 3
| 6 | Kiểm thử & triển khai | - Viết test case cho từng module (upload, scan, AI, tổng hợp). - Benchmark hiệu năng (token/sec, throughput). - Triển khai staging và production. - Đào tạo người dùng nội bộ. | Trung bình | 5 |  |  | 5
0
7 | Quản lý thông tin | [6 empty] | 0
| 1 | Phân công việc cho người review | List all - phân công; hỗ trợ chọn theo một số tiêu chí/ chưa xử lý/ loại tài liệu -> tích chọn nhiều/ Phân theo tick all - paging cho chọn option đến 50 để hỗ trợ phân theo người phụ trách review đến 50 files/ lần submit |  | 2 | 3 | 3 | 8
| 2 | Hỗ trợ màn hình preview PDF file - compare với bảng dữ liệu được hiển thị thông tin chi tiết từ bảng nghiệp vụ | Cho phép sửa thông tin Đánh dấu file sửa Ghi nhận người sửa/ phân quyền sửa Hỗ trợ việc phân quyền lại by Teamlead |  | 2 | 3 | 3 | 8
8 | Báo cáo | Report 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 5
|  | Report 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 5
|  | Report 3 |  |  | 1 | 2 | 2 | 5
|  | Report 4 |  |  | 1 | 2 | 2 | 5
|  | Report 5 |  |  | 1 | 2 | 2 | 5